## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2025 г. с 26.05 по 30.05.2025
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 26.05.2025 ( понедельник) | ТП 87-3-77 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 121-03 | [7 empty] | Заимка | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 87-6-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 116-1 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Восстановление ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 27.05.2025 ( вторник) | ТП 63-9-2 | [7 empty] | п. Элита | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 121-03-90 | [7 empty] | п. Минино | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | КТП 135-3-7 Л1,Л2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 87-6-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 116-1 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Восстановление ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 28.05.2025 ( среда) | ТП 63-1-97 | [7 empty] | пл. Овинный | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-8-35 | [7 empty] | п. Минино | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ТП 63-2-1 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 78-5 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 116-1 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Восстановление ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 87-6-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 29.05.2025 ( четверг) | ТП 45-7-74 | [7 empty] | д. Сухая | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 64-1 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | КСТП 135-2-19 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Замена КСТП | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 87-6-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 116-1 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Восстановление ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 30.05.2025 (Пятница) | ТП 134-6-8 | [7 empty] | п. Солонцы | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-8-1 | [7 empty] | Кразовский | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ф. 135-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 87-6-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-2 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Восстановление ВЛ-10кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.