## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 25.03 по 29.03.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 25.03.2024 ( понедельник) | ф. 63-2 | [7 empty] | Ст. Минино | [11 empty] | Пролет опор 73/20/3-73/20/7 Установка подставных, замена существующих опор, монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, ввод в ТП 63-2-80 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | Ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | оп. 20-22 Реконструкция ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 110/35/10кВ №45"Емельяново В Т20 | [19 empty] | Опробование АПВ |  |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | 15-20 Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 47-4-3 Л-1 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 26.03.2024 ( вторник) | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 5а/2а, врезка вновь построенной ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка подставной опоры 29/8а, монтаж провода ВЛИ-0.4 кВ совместным подвесом 28/9 -28/8 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ПС 110/35/10кВ №45"Емельяново В Т19 | [19 empty] | Опробование АПВ | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | 15-20 Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 134-6 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 47-4-3 Л-1 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 134-2-53 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Замена Р1Т 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 27.03.2024 ( среда) | ф.63-8 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | КСТП 63-8-49 Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 110/35/10кВ №45"Емельяново В Т18 | [19 empty] | Опробование АПВ | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | 15-20 Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП № 47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | [11 empty] | Замена опоры 15/1 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-3 оп 10/1 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Ремонт РЛНД 10 кВ оп № 10/2/1 на КТП 64-3-7 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 28.03.2024 ( четверг) | ф.87-3 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Пролет опор 201-202/1 Замена оапор, замена провода, установка подставной 201/а | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | Отпайка на КСТП 87-3-65 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена КСТП 87-3-65 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | 15-20 Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 134-6 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-47-4-6 | [7 empty] | Подолка | [11 empty] | Замена опоры Опора № 7/1/2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.03.2024 (Пятница) | ф. 94-2 оп. № 321/8/17/5а/11 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Установка подкоса, подставной опоры, перенос РЛНД, врезка. | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф. 140-10- 57 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Доделки | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | 15-20 Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-5 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Расчистка | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.