## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 01.04 по 05.03.2024
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 01.04.2024 ( понедельник) | ф. 63-2 | [7 empty] | Ст. Минино | [11 empty] | Пролет опор 73/20/3-73/20/7 Установка подставных, замена существующих опор, монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, ввод в ТП 63-2-80, замена АВ 0,4 кВ Л2 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.133-10 | [7 empty] | СНТ Луч | [11 empty] | Установка подставной оп № 38/31а, монтаж провода ВЛ-0.4 кВ совместным подвесом с ВЛ 10 кВ оп№ 38/30 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.133-10 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Врезка ВЛ3, переход через частную ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 2Т, В С233 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 01.04 - 17:00 02.04 |  | СРЗА
|  | ТП 63-5-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-2-80 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ , с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Расчитска трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 02.04.2024 ( вторник) | ф. 94-1 | [7 empty] | Куваршино | [11 empty] | Монтаж провода ВЛЗ 10кВ через частную отпайку | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Отпайка на КСТП 87-3-65 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена КСТП 87-3-65 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ТП 64-7-4 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 66-7-3 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-6 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры № 13/4 и РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-0,4кВ КТП 66-3-2 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Перевод абонентов, устранение замечаний Акта проверки выполнения работ РП 2023 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-3 оп 10/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Ремонт РЛНД КТП 64-3-7 оп 10/2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 03.04.2024 ( среда) | ф.63-8 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | КСТП 63-8-49 Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 134-4 | [7 empty] | Солнцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ от ТП 134-4-6 совместным подвесом по опорам сельсовета, ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солнцы | [11 empty] | Замена КСТП 134-2-118, установка опор в охранной зоне ВЛЗ, монтаж провода ВЛ-0.4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 Вф 90-09 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 Вф 90-11 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 88-1-7 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 88-1-4 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ , с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Расчитска трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 04.04.2024 ( четверг) | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 5а/2а, врезка вновь построенной ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | оп. 20-22 Реконструкция ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Замена КТП №140-10-29 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 Вф 90-10 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 Вф 90-18 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 133-8-1 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 86-4-3 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-6 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры № 17/2 и РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-0,4кВ КТП 66-3-2 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Перевод абонентов, устранение замечаний Акта проверки выполнения работ РП 2023 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 05.04.2024 (Пятница) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 94-2 оп. № 321/8/17/5а/11 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Установка подкоса, подставной опоры, перенос РЛНД, врезка. | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф.87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка подставной опоры 29/8а, монтаж провода ВЛИ-0.4 кВ совместным подвесом 28/9 -28/8 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 Вф 90-19 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 Вф 90-23 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 134-8-2 | [7 empty] | Кразовский | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-2-93 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ , с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Расчитска трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | замена изолятора оп 23/69/46/15 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.