## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 02.10 по 06.10.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 02.10.2023 ( понедельник) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 134-6,134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода совместным подвесом оп.№ 22/2, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | КТП 94-6-47 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС-94 "Частоостроская" вывести из работы 1-Т, 1 сек 10 кВ. | [19 empty] | Замена проходных изоляторов 10кВ в КРУН-10кВ на 1 сек 10кВ | 8:00 - 18:00 |  | СП Соколовский К.Л.
|  | ТП 63-1-106 | [7 empty] | Овинный | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт. | [10 empty] | замена опор, ж/б приставок в пр оп 3-8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт, ДНТ | [10 empty] | замена промежуточных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 03.10.2023 ( вторник) | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Врезка Вновь построенной КСТП оп.№ 12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.144-31 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 16 Врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП 86-3-1, Л1 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС-134 "Солонцы" вывести из работы 1-Т, 1 сек 10 кВ. | [19 empty] | Замена проходных изоляторов 10кВ в КРУН-10кВ на 1 сек 10кВ | 8:00 - 18:00 |  | СП Соколовский К.Л.
|  | КТП 86-4-23 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Для безопасного проведения на ВЛ 110 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЛ
|  | ТП 64-6-51 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Перемонтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-6-44 Палати | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-2 | [7 empty] | Устюг | быт. | [10 empty] | Замена опор № 48,49 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 87-2-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа, Покровка | [11 empty] | замена опор, выправка опор, зам ЛР, расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-1-24 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Оп. № 20, 21 № 48, 49, 50, 51, 52, 53 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 04.10.2023 ( среда) | ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ 10кВ Пролет опор № 101-98 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Установка подставной опоры №82А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ПС-94 "Частоостроская" вывести из работы 2-Т, 2 сек 10 кВ. | [19 empty] | Замена проходных изоляторов 10кВ в КРУН-10кВ на 2 сек 10кВ | 8:00 - 18:00 |  | СП Соколовский К.Л.
|  | ТП 94-2-1 | [7 empty] | Частоостровское | быт. | [10 empty] | Замена ПУ после удара молнии | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт. | [10 empty] | замена опор, ж/б приставок в пр оп 3-8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Реконструкция КТП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт, ДНТ | [10 empty] | замена промежуточных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 05.10.2023 ( четверг) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.144-28 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 16 Установка подставных,врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Врезка Вновь построенной КСТП оп.№ 12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ПС-134 "Солонцы" вывести из работы 2-Т, 2 сек 10 кВ. | [19 empty] | Замена проходных изоляторов 10кВ в КРУН-10кВ на 2 сек 10кВ | 8:00 - 18:00 |  | СП Соколовский К.Л.
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 | [19 empty] | оп.№ 152/33Б/1 установка реклоузера | 10:00 - 17:00 |  | РЕК Сибири
|  | ТП 66-7-5 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-2-9 | [7 empty] | Творогово | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-2 | [7 empty] | Устюг | быт. | [10 empty] | Замена опор № 48,49 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 87-2-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа, Покровка | [11 empty] | замена опор, выправка опор, зам ЛР, расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Оп. № 20, 21 № 48, 49, 50, 51, 52, 53 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-1-24 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 06.10.2023 (Пятница) | ф. 134-13, ф.134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | оп 103 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 139-17-1 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 | [19 empty] | оп.№ 152/33Б/1 установка реклоузера | 10:00 - 17:00 |  | РЕК Сибири
|  | ТП 68-15-1 | [7 empty] | Суханово | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт. | [10 empty] | замена опор, ж/б приставок в пр оп 3-8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт, ДНТ | [10 empty] | замена промежуточных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Реконструкция КТП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.