## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 04.03 по 08.03.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 04.03.2024 ( понедельник) | ф.64-7, отпайка от опоры 9а/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка подкоса оп№ а 47. Оп. 9/а/37/5 - оп. 9/А/46 Монтаж провода ВЛ-04кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ. установка подкоса оп№ а 47 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | КСТП 87-3-70 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ от КСТП 87-3-70 Л2 оп 6/4 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.87-3 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Пролет опор 201-202/1 Замена оапор, замена провода, установка подставной 201/а | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | Отпайка на КСТП 87-3-65 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена КСТП 87-3-65 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 5а/2а, врезка вновь построенной ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ТП 121-03-88 | [7 empty] | Заимка | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-8-50 | [7 empty] | п.Минино | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
| 05.03.2024 ( вторник) | ф. 140-10 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | оп. № 194 врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 94-2 оп. № 321/8/17/5а/11 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Установка подкоса, подставной опоры, перенос РЛНД, врезка. | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф.134-13, 134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | оп103 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ТП 76-2-2 | [7 empty] | п.Первомайский | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:01 |  | УЭЭ
|  | ТП 88-1-5 | [7 empty] | с.Талое | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:02 |  | УЭЭ
| 06.03.2024 ( среда) | ф. 63-2 | [7 empty] | Ст. Минино | [11 empty] | Пролет опор 73/20/3-73/20/7 Установка подставных, замена существующих опор, монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, ввод в ТП 63-2-80 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 94-2 оп. № 321/8/17/5а/11 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Установка подкоса, подставной опоры, перенос РЛНД, врезка. | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф.87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка подставной опоры 29/8а, монтаж провода ВЛИ-0.4 кВ совместным подвесом 28/9 -28/8 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.133-10-11 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Замена СТП | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ТП 47-2-2 | [7 empty] | с.Гляден | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 47-1-8 | [7 empty] | д.Объединение | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
| 07.03.2024 ( четверг) | ф. 167-7 | [7 empty] | Тростнецово | [11 empty] | Оп № 50 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.63-8 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | КСТП 63-8-49 Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | Ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | оп. 20-22 Реконструкция ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 134-4 отпайка на ТП 134-4-6 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ от ТП 134-4-6 совместным подвесом по опорам сельсовета, ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.135-3, отпайка от оп № 73А/1 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подкоса оп № 73А/24. Монтаж провода Вл 0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 134-8-1 | [7 empty] | мкр.Кразовский | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-11-34 | [7 empty] | с.Солонцы | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
08.03.2024 (Пятница)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.