## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 05.02 по 09.02.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 05.02.2024 ( понедельник) | ф. 21-6 | [7 empty] | Ганина Заимка | [11 empty] | Пролет опор 1/3-1/5 Вырубка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | Степанов С.С.
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-1,45-3 | [7 empty] | Емельяново, Больница | [11 empty] | Рекострукция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ, подрядная организация
|  | КТП-63-2-14 | [7 empty] | пл. Пугачево | быт. | [10 empty] | Монтаж прибора учета, выполнение технических условий | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-1-54 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-8 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-1 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 66-3-2 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 06.02.2024 ( вторник) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 167-7 | [7 empty] | Тростнецово | [11 empty] | Оп № 50 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-1,45-3 | [7 empty] | Емельяново, Больница | [11 empty] | Рекострукция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ, подрядная организация
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | п. Солонцы | быт. | [10 empty] | ТП 134-2-53 (совместный подлвес 0,4 кВ с ВЛ 10 кВ) Л-3, оп. 48/28/5/1. Монтаж прибора учета, выполнение ТУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-6-5 | [7 empty] | п. Солонцы | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | Элита, п. Минино | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-64-2-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж дополнительных контуров | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 07.02.2024 ( среда) | ф.136-3, отпайка на ТП 136-3-3 | [7 empty] | Гладкое | [11 empty] | Работа в охранной зоне ВЛ10 кВ, Замена оп. №1,5 Л2 от тп 136-3-3 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | Ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | оп. 20-22 Реконструкция ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | КТП 139-17-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ТП 64-6-10 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 45-2-19 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-8 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-1 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор, монтаж КЗ , СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 08.02.2024 ( четверг) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.133-10-11 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Замена СТП | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ТП 63-8-54 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 121-03-36 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | Элита, п. Минино | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-64-2-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж дополнительных контуров | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 66-3-2 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 09.02.2024 (Пятница) | Ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | оп. 20-22 Реконструкция ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.136-3, отпайка на ТП 136-3-3 | [7 empty] | Гладкое | [11 empty] | Работа в охранной зоне ВЛ10 кВ, Замена оп. №1,5 Л2 от тп 136-3-3 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ТП 63-9-3 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП-63-2-8 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-8 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-1 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 66-3-2 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.