## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 06.11 по 10.11.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 06.11.2023 ( понедельник) | ф. 139-17-1 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 63-3(отпайка) | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Опора ВЛ10кВ монтаж ВЛ 0,4 кВ совместным подвесом, ввод в КТП 63-3-5 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КТП 63-6-44 Л1, КТП 63-5-2 Л3 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Переустройство ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | КТП 140-10-33 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Ввод в ТП, установка АВ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново, Сухобузимо | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | [11 empty] | Замена опоры № 42, замена РЛНД 10 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 07.11.2023 ( вторник) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 86-3 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1от КТП 86-3-1 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 134-13, ф.134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | оп 103 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 139-17-1 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС 110/10кВ №134"Солонцы"В ф.134-03 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/10кВ №134"Солонцы"В ф.134-05 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | КТП 64-2-18 | [7 empty] | Логовой | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-3 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое, Видный | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 1-23 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [7 empty] | Сухая Балка | [11 empty] | Замена анкерной опоры № 1 и РЛНД | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
08.11.2023 ( среда)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | [11 empty] | ТРУДА
| 09.11.2023 ( четверг) | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 5а/2а, врезка вновь построенной ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода совместным подвесом оп.№ 22/2, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф. 87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | КТП 87-6-29 Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КТП 140-10-33 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Ввод в ТП, установка АВ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КТП 134-2-63 | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ПС 110/10кВ №134"Солонцы"В ф.134-04 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/10кВ №134"Солонцы"В ф.134-11 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | КТП 134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-3 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-4 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое, Видный | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 1-23 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново, Сухобузимо | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | [11 empty] | Замена опоры № 42, замена РЛНД 10 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 10.11.2023 (Пятница) | ф.121-03 оп. 58 | [7 empty] | а/д Бугачево-минино | [11 empty] | Реконструкция КВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.86-5 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Опора 58а/1- Установка ПКУ, замена ТТ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 86-3 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1от КТП 86-3-1 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.64-7, отпайка от опоры 9а/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка подкоса оп№ а 47. Оп. 9/а/37/5 - оп. 9/А/46 Монтаж провода ВЛ-04кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ. установка подкоса оп№ а 47 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ПС 35/10кВ №167 "Арийская" СВ-10кВ яч.03 | [19 empty] | Проф. восстановление УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №167 "Арийская" яч.06 | [19 empty] | Проф. восстановление УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | КТП 64-2-3 | [7 empty] | Логовой | [11 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 134-11-43 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [7 empty] | Сухая Балка | [11 empty] | Замена анкерной опоры № 1 и РЛНД | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.