## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2025 г. с 07.04 по 11.04.2025
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 07.04.2025 ( понедельник) | ф 134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы, ДНТ Золотые ключи | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВсовместным повесом от КТП ДНТ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф 134-6, 134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ 0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | КТП 135-3-7 Л1,Л2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 86-2-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 08.04.2025 ( вторник) | ф. 139-17 | [7 empty] | СНТ ЛУЧ | [11 empty] | Монтаж новой ВЛИ 0,4кв от ктп 139-17-1 совместным подвесом с ВЛ 10кВ по22/31-22/37 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП 63-2-1 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Ввод новой ВЛ 0,4кВ, перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф 135-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж подставных опор. Монтаж совместным подвесом ВЛИ 0.4кВ, врезка ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КТП 47-1-8 Л№ | [7 empty] | Плоское | [11 empty] | Реконструкция л3 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 86-2-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 09.04.2025 ( среда) | ф 94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Врезка ВЛЗ 10кВ от оп 320/44 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Монтаж подставной опоры, монтаж провода совместным подвесом в пролете опор 61-62 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф 45-13 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | ВЛ-10кВ замена опор 46/6-46/9 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжн СМУ
|  | ф 45-13 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж подставной опры 40/7а | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 86-2-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 10.04.2025 ( четверг) | ТП 134-2-79 | [7 empty] | мкр Светлый | [11 empty] | Ввод в ТП Л5,Л6, Л7,Л8, монтаж АВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжн СМУ
|  | ф. 135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры 12а/14а, монтаж совместного подвеса опоры №"12а/15-12а/14 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Врезка линии (от фидера к КСТП) | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | КТП 139-17-19 | [7 empty] | СНТ Луч | [11 empty] | Установка АВ, Ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 86-2-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, придорожный | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+РЭС Сибири
| 11.04.2025 (Пятница) | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КТП 134-2-89 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф 87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Пролет опор №2/11/29-2/11/29/4 Монтаж совместным подвесом ВЛИ-0.4кВ, Л2 от КТП 87-6-34 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф 121-03 | [7 empty] | СНТ Заимка | [11 empty] | Монтаж, подставных опор Монтаж провода совместным подвесом от КТП 121-03-96 по оп.38/18/33-30/18/37 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф 121-03 от оп 174/1 | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 86-2-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.