## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 12.02 по 16.02.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12.02.2024 ( понедельник) | ф. 167-7 | [7 empty] | Тростнецово | [11 empty] | Оп № 50 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-8 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 66-3-2 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 134-2-53 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена Р1Т 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | Элита, п. Минино | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 13.02.2024 ( вторник) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Крепление провода к изолятору оп. №12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-64-2-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж дополнительных контуров | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Перевод абонентов, устранение замечаний Акта проверки выполнения работ РП 2023 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-1 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
14.02.2024 ( среда)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | ТРУДА
| 15.02.2024 ( четверг) | КСТП 87-3-70 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ от КСТП 87-3-70 Л2 оп 6/4 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КСТП 87-3-66 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена КСТП | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-8 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-1 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор, монтаж КЗ , СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-0,4кВ КТП 66-3-2 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Перевод абонентов, устранение замечаний Акта проверки выполнения работ РП 2023 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | Элита, п. Минино | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.02.2024 (Пятница) | КТП 63-2-79 Л1 , КТП 63-2-5 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Монтаж концевой муфты, подъем и крепление кабеля по опоре, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | Ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | оп. 20-22 Реконструкция ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | Элита, п. Минино | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-64-2-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж дополнительных контуров | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита, | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж КЗ, установка адаптеров | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-3 оп 10/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Ремонт РЛНД КТП 64-3-7 оп 10/2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.