## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 14.08 по 18.08.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 14.08.2023 ( понедельник) | ф. 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Оп.№ 23/45/4, 23/45/6 Установка подставных, врезка монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Завод в КТП 64-7-4 установка АВ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2" 1Т 35/10 | [19 empty] | Проф контроль УРЗА | С 05.00 14.08.2023 до 20.00 15.08.2023 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3/87-6 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Подряд ООО ЯР
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-1-5 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 121-03-36 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-2 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 87-2-7 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | частооситровское, СНТ, Минжуль | [11 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-4 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена РЛНД10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 15.08.2023 ( вторник) | ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | [11 empty] | Перетяжка провода опора №106А, устранение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 45-7 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Пролет опор № 131-130 Монтаж провода совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 45-10 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Установка РИМ опоры №52/1а, 52/13 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3/87-6 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Подряд ООО ЯР
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-2-4 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП 64-8-17 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП66-7-5 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-1 | [7 empty] | Плоское | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново | [11 empty] | Замена РЛНД10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.08.2023 ( среда) | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Установка подставной опоры №82А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Замена сущ. Оп №152/49, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф. 144-28 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 15.16,19,22 Установка подставных,врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | КТП135-3-7 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Ввод в КТП, установка АВ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ПС 35/10кВ №78"Таскино"В ф.78-1 | [19 empty] | Проф контроль УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №78"Таскино"В ф.78-3 | [19 empty] | Проф контроль УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №78"Таскино"ТН 10кВ | [19 empty] | Проф контроль УРЗА | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3/87-6 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Подряд ООО ЯР
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-2-4 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП 87-3-47 | [7 empty] | Таскино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 94-6-17 | [7 empty] | Красный Пахарь | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Регулировка РЛНД 10 кВ , монтаж КЗ, СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | частооситровское, СНТ, Минжуль | [11 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 17.08.2023 ( четверг) | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КСТП на КТП 134-2-72 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КСТП 134-2-92 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | КТП 121-03-27 | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | оп № 321/8/17/5 Врезка вновь построенной ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ПС 35/10кВ №86"Шуваево" СВ 35кВ | [19 empty] | Проф контроль УРЗА | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №86"Шуваево" ЩСН | [19 empty] | Опробование | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3/87-6 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Подряд ООО ЯР
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-1-5 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП 66-1-1 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-2-9 | [7 empty] | Творогово | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-2 | [7 empty] | Кубеково | быт | [10 empty] | Замена оп. № 123 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново | [11 empty] | Замена РЛНД10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-4 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена РЛНД10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 134-4-9 | [19 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 18.08.2023 (Пятница) | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Врезка Вновь построенной КСТП оп.№ 12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 144-31 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 15. Установка подставных,врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | Ф. 63-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Замена КСТП 63-1-101, Погашение фидера | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | КТП 134-1-25 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4кВ Л4 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ Л1 пролет опор 1-3/4, Разработка трашеи в охранной зоне, монтаж КЛ, устройство вввода в ТП. | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ПС 35/10кВ №86"Шуваево" В 1Т 10кВ | [19 empty] | Проф контроль дуговой защиты | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3/87-6 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Подряд ООО ЯР
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-1-5 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП 66-7-22 | [7 empty] | Крутая | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | частооситровское, СНТ, Минжуль | [11 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-3 | [7 empty] | частооситровское, | [11 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.