## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 15.04 по 19.04.2024
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 15.04.2024 ( понедельник) | ф.133-10 | [7 empty] | СНТ Луч | [11 empty] | Установка подставной оп № 38/31а, монтаж провода ВЛ-0.4 кВ совместным подвесом с ВЛ 10 кВ оп№ 38/30 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.133-10, 133-4 | [7 empty] | СНТ Луч | [11 empty] | Врезка вновь построенной ВЛЗ через частный ф. 133-4 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 133-6 | [7 empty] | Сухая Балка | [11 empty] | Пролет оп № 1-2 установка подставной опоры, подключение новой ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 63-2 | [7 empty] | Ст. Минино | [11 empty] | Пролет опор 73/20/3-73/20/7 монтаж траверс на ВЛ10 кВ для замены проводв,монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, ввод в ТП 63-2-80, замена АВ 0,4 кВ Л2 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 47-4-5 | [7 empty] | Вечерница | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 136-1-2 | [7 empty] | Никольское | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Замена изоляторов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-1 | [7 empty] | Частые, Барабаново | быт. | [10 empty] | Расчистка просеки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Замена вводов 10кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-6 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | обрезка крон деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ТП 45-6-6 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена провода, выправка опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 16.04.2024 ( вторник) | ТП 66-1-20 | [7 empty] | Памяти 13 Борцов | [11 empty] | Установка опор в охранной зоне ВЛ -0,4 кВ Л3. | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 66-3-1 | [7 empty] | Памяти 13 Борцов | [11 empty] | Л1 замена опор №1-4, Л2 замена опор №1/7 - 1/7/3, №14 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Замена КТП №140-10-36, Л1,2,3,4. Совместный подвес ВЛ-0,4 кВ. Замена опор ВЛ-0,4 кВ Л1,Л2 оп №1,2,3,4. | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 64-6-47 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Новое технологическое присоединение | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-7-3 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-2-84 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Замена изоляторов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-1 | [7 empty] | Частые, Барабаново | быт. | [10 empty] | Расчистка просеки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-13 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | обрезка крон деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 66-1 | [7 empty] | 13 борцов | [11 empty] | Замена ОПН, замена траверсы | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 17.04.2024 ( среда) | ф. 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп. № 27/36/35 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф.64-7, отпайка от опоры 9а/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка подкоса оп№ а 47. Оп. 9/а/37/5 - оп. 9/А/46 Монтаж провода ВЛ-04кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ. установка подкоса оп№ а 47 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 134-1-20 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-2-104 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Замена изоляторов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-1 | [7 empty] | Частые, Барабаново | быт. | [10 empty] | Расчистка просеки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | обрезка крон деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-6 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | обрезка крон деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ТП 45-6-6 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена провода, выправка опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 18.04.2024 ( четверг) | ф. 94-6 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Пролет опор 196/90-196/90/17 Реконструкция ВЛ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 94-1 | [7 empty] | Куваршино | [11 empty] | Монтаж провода ВЛЗ 10кВ через частную отпайку | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 94-1 оп. № 79/9; КТП 94-1-4, Л2 | [7 empty] | Куваршино | [11 empty] | Монтаж провода ВЛЗ 10кВ через частную отпайку | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 121-03-96 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-1-51 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Замена изоляторов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-1 | [7 empty] | Частые, Барабаново | быт. | [10 empty] | Расчистка просеки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | обрезка крон деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 66-1 | [7 empty] | 13 борцов | [11 empty] | Замена ОПН, замена траверсы | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-1 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Замена опоры, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 19.04.2024 (Пятница) | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 5а/2а, врезка вновь построенной ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП 45-3-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | ул Майская, Черемуховая установка опор в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ТП 45-13-7 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Замета трансформаторов тока | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП №64-2-23 | [8 empty] | быт. | [10 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Замена изоляторов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-1 | [7 empty] | Частые, Барабаново | быт. | [10 empty] | Расчистка просеки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | обрезка крон деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-6 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | обрезка крон деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ТП 45-6-6 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена провода, выправка опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.