## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2025 г. с 17.03 по 21.03.2025
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 17.03.2025 ( понедельник) | ТП 45-2-2 | [7 empty] | пгт. Емельяного | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-6-8 Л-1 | [7 empty] | СНТ Заустюжье | [11 empty] | установка жб приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 63-1-2 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | замена провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ф 134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы, ДНТ Золотые ключи | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВсовместным повесом от КТП ДНТ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 64-7, КТП 64-7-9. Л1 | [7 empty] | мкрн. Константиновский | [11 empty] | Реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
| 18.03.2025 ( вторник) | ТП 64-8-18 | [7 empty] | д.Минино | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-6-8 Л-2 | [7 empty] | СНТ Заустюжье | [11 empty] | установка жб приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ф. 139-17 | [7 empty] | СНТ ЛУЧ | [11 empty] | Монтаж новой ВЛИ 0,4кв от ктп 139-17-1 совместным подвесом с ВЛ 10кВ по22/31-22/37 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП № 140-10-4 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Ввод в ТП, установка АВ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
| 19.03.2025 ( среда) | ДОТ
| 20.03.2025 ( четверг) | ТП 45-2-5 | [7 empty] | пгт. Емельяного | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 135-3-4 | [7 empty] | пгт. Емельяного | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 133-10-7 | [7 empty] | Сапфир | [11 empty] | Ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф. 135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры 12а/14а, монтаж совместного подвеса опоры №"12а/15-12а/14 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Врезка линии (от фидера к КСТП) | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | КТП 66-7-6 Л1 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Переподключение ВЛ 0.4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | 87-6-8 Л-1 | [7 empty] | СНТ Заустюжье | [11 empty] | установка жб приставок | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 21.03.2025 (Пятница) | ТП 86-5-21 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ
|  | ф 87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Пролет опор №2/11/29-2/11/29/4 Монтаж совместным подвесом ВЛИ-0.4кВ, Л2 от КТП 87-6-34 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф 121-03 | [7 empty] | СНТ Заимка | [11 empty] | Монтаж, подставных опор Монтаж провода совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КТП 134-2-89 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | 87-6-8 Л-2 | [7 empty] | СНТ Заустюжье | [11 empty] | установка жб приставок | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.