## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 17.07 по 21.07.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 17.07.2023 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф. 45-7 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Пролет опор № 131-130 установка подставной, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС 35/10кВ №64"Дрокино"СВ 35кВ | [7 empty] | без погашения | [11 empty] | Проф контроль УРЗА | С 05.00 до 20.00 17.07.2023 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №64"Дрокино"В ф.64-2 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Проф контроль УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 66-3-1 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-6-30 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Минжль , Красный пахарь | быт | [10 empty] | Замена опор, РЛНД, анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | Таскино | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 18.07.2023 ( вторник) | ВЛ 10 кВ ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Врезка вновь построенной КСТП | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2" 1Т 35/10 кВ | [7 empty] | без погашения | быт. | [10 empty] | Проф контроль УРЗА | С 05.00 18.07.2023 до 20.00 19.07.2023 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2 ТН1с 10кВ | [7 empty] | без погашения | быт. | [10 empty] | Проф контроль УРЗА | С 05.00 18.07.2023 до 20.00 19.07.2023 |  | СРЗА
|  | ТП 64-1-26 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-2-80 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 47-4-8 | [7 empty] | Раскаты | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | замена оп 181/5/8А , анкерной опоры 181/5/9, зам ЛР оп 53 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 87-2-7 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 19.07.2023 ( среда) | ВЛ 10 кВ ф. 86-4 | [7 empty] | Алые паруса | быт. | [10 empty] | Установка подкоса оп.№84/66/8/4а/8 | 10:00 - 18:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ТП 64-7-10 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-2-79 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП-66-7-2 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный | быт. | [10 empty] | заменак оп 3128,129,154,158,168 уст подставной оп про оп 81-82 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-7 | [7 empty] | Частоостровское | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.07.2023 ( четверг) | ВЛ 10 кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино | быт. | [10 empty] | Замена сущ. Оп №152/49, врезка | 10:00 - 18:00 |  | Степанов СМУ
|  | ПС 35/10кВ №155"Малый Кемчуг"2Т | [7 empty] | без погавшения | [11 empty] | Проф контроль УРЗА | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-8-47 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 121-03-36 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-1 | [7 empty] | Плоское, Объединение, СНТ Звездочка | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ТП-63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | ремонт фундамента, КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.07.2023 (Пятница) | КТП 134-2-92 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КСТП | 10:00 - 18:00 |  | Шестаков СМУ
|  | КТП 134-2-92 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КСТП | 10:00 - 18:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ПС 35/10кВ №64"Дрокино"В10-1Т | [19 empty] | Проф контроль Дуговой защиты | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №64"Дрокино"ЩСН | [19 empty] | Опробование | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ТП 87-3-47 | [7 empty] | Таскино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 133-10-1 | [7 empty] | Сухая Балка | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 16:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | Таскино | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 | [7 empty] | Талое | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.