## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 18.03 по 22.03.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
18.03.2024 ( понедельник)
| 19.03.2024 ( вторник) | ф.133-10 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Установка подставной оп № 38/30а, монтаж провода ВЛ-0.4 кВ совместным подвесом с ВЛ 10 кВ оп№ 38/30-38/31 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.135-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подкоса оп № 73А/24. Монтаж провода Вл 0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф. 121-03 | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2СВ-6кВ | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2 В ф 90-6 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/35/6кВ №90"Западная-ТН 2с 110 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ТП 134-2-52 | [7 empty] | СНТ Нанжуль 3 | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-7-34 | [7 empty] | п.Элита | [11 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор , монтаж КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Расчитска трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.03.2024 ( среда) | Отпайка на КСТП 87-3-65 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена КСТП | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 63-2 | [7 empty] | Ст. Минино | [11 empty] | Пролет опор 73/20/3-73/20/7 Установка подставных, замена существующих опор, монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, ввод в ТП 63-2-80 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 5а/2а, врезка вновь построенной ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ПС 35/10кВ №136"Никольское"СВ-10кВ | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ТП 140-10-31 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-7-3 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Булановка | [11 empty] | Расчитска трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.03.2024 ( четверг) | ф.87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка подставной опоры 29/8а, монтаж провода ВЛИ-0.4 кВ совместным подвесом 28/9 -28/8 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.87-3 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Пролет опор 201-202/1 Замена оапор, замена провода, установка подставной 201/а | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 167-7 | [7 empty] | Тростнецово | [11 empty] | Оп № 50 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 110/35/10кВ №45"Емельяново В Т44 | [19 empty] | Опробование АПВ | 08:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №86"Шуваево"В ф.86-1 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ТП 121-03-90 | [7 empty] | Заимка | [11 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-7-12 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор , монтаж КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Расчитска трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.03.2024 (Пятница) | ф. 94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | оп. № 321/8/17/5а/11 Установка подкоса, подставной опоры, перенос РЛНД, врезка. | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | КТП 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Замена КТП | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС 110/35/10кВ №188"Озерная"В ф.188-26 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 06:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ТП 47-4-89 | [7 empty] | мкр.Садко | [11 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-6-34 | [7 empty] | с.Дрокино | [11 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Булановка | [11 empty] | Расчитска трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.