## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 18.09 по 22.09.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 18.09.2023 ( понедельник) | ф. 64-8 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп.№60/7/6 Установка опоры в охранной зоне,монтаж РИМ, Врезка вновь построенной ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф. 63-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Замена КСТП 63-1-101, Погашение фидера | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф. 134-1 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода совместным подвесом оп.№ 22/2-22/1, установка анкера, врезка в Л1 от КТП 134-1-45 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ПС 110кВ "Емельяново" В1Т-10кВ | [19 empty] | Первый проф. контроль ЗДЗ | С 06.00 до 20.00 |  | СРЗА
|  | ТП 86-5-9 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | Проверка прибора учета, возможно замена | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ктп 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | пром. Базы | [10 empty] | Переподключение ВЛ 0,4 кВ потребителей | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Овинный , Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | Таскино, Сибиряк | быт., ДНТ | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | Кемчуг, 13 Борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 19.09.2023 ( вторник) | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Пролет опор 97/3-103 установка подставных опор, монтаж провода ВЛ-0.4 кВ совместным подвесом. | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Врезка Вновь построенной КСТП оп.№ 12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП 94-6-47 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2" 1Т | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА 1Т | С 06.00 до 20.00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2" В Ф.21-04 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА В Ф.21-04 | С 06.00 до 20.00 |  | СРЗА
|  | ТП 94-6-17 | [7 empty] | Красный Пахарь | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кеВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино, ДНТ, Расскаты | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-4-4 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-6 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | установка ж/б подкоса оп № 6 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | быт. | [10 empty] | замена анкерной опоры №1, РЛНД 10 кВ, замена голого провода на СИП, установка ОПН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Минжуль , Кр. Пахарь, | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.09.2023 ( среда) | ф.144-31 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 16 Врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КТП 134-2-72 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ПС 110/35/6кВ №90 "Западная-2" В Т-42 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА В Т-42 | С 06.00 до 20.00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №167 "Арийская" В Ф.167-05, В Ф.167-07, В Ф.167-15, СВ-10кВ | [19 empty] | Проф. восстановление УРЗА В Ф.167-05, В Ф.167-07, В Ф.167-15, СВ-10кВ | С 06.00 до 20.00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-1-116 | [7 empty] | Овинный | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий и подключение нового потребителя | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-1-49 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | Таскино, Сибиряк | быт., ДНТ | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | Кемчуг, 13 Борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Овинный , Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.09.2023 ( четверг) | ф.94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | оп № 321/8/17/5 Врезка вновь построенной ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 35/10кВ №133"Сухая балка" В Ф.133-01, В | [19 empty] | Проф. восстановление УРЗА В Ф.133-01 | С 06.00 до 20.00 |  | СРЗА
|  | ТП 121-03-87 | [7 empty] | д. Бугачево | быт. | [10 empty] | Проверка прибора учета, возможно замена | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 45-5-12 | [7 empty] | п. Емельяново | быт. | [10 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кеВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино, ДНТ, Расскаты | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | быт. | [10 empty] | замена анкерной опоры №1, РЛНД 10 кВ, замена голого провода на СИП, установка ОПН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Минжуль , Кр. Пахарь, | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.09.2023 (Пятница) | ф.144-28 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 16 Установка подставных,врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Установка подставной опоры №82А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. 3 22/36 врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС 35/10кВ №64"Дрокино" В1Т-10кВ | [19 empty] | Первый проф. контроль ЗДЗ 1сек/10кВ | С 06.00 до 20.00 |  | СРЗА
|  | ТП 135-2-22 | [7 empty] | д. Мужичкино | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий и подключение нового потребителя | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [7 empty] | Сухая Балка | быт, СНТ | [10 empty] | замена анкерной опоры №1, РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | Таскино, Сибиряк | быт., ДНТ | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | Кемчуг, 13 Борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.