## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2025 г. с 24.02 по 27.02.2025
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 24.02.2025 ( понедельник) | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы, ДНТ Золотые ключи | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВсовместным повесом от КТП ДНТ | 11:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 64-7, КТП 64-7-9. Л1 | [7 empty] | мкрн. Константиновский | [11 empty] | Реконструкция | 11:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | КТП 45-2-37 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена прибора учета | 11:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Выправка опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-1к0В ф. 8-2 | [7 empty] | Кача | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-9-21 | [7 empty] | Кемчуг | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
| 25.02.2025 ( вторник) | ф. 121-03 | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Врезка новой КСТП 121-03-118 | 11:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | КТП № 140-10-4 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Ввод в ТП, установка АВ-0,4 кВ | 11:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | КТП 135-2-1 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Замена трансформаторов тока | 11:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 47-4-2 | [7 empty] | Борлок | [11 empty] | Замена прибора учета | 11:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Выправка опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-1к0В ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 45-6-8 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
| 26.02.2025 ( среда) | ф 94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Врезка новой ВЛЗ 10кВ оп №320/44 | 11:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ТП-66-3-41 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Замена автомата в РУ-04,кВ | 11:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | КТП 63-8-35 | [7 empty] | п. Минино | [11 empty] | Замена прибора учета | 11:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 63-9-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена прибора учета | 11:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Выправка опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-1к0В ф. 8-2 | [7 empty] | Кача | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
| 27.02.2025 ( четверг) | ф. 135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры 12а/14а, монтаж совместного подвеса опоры №"12а/15-12а/14 | 11:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Врезка линии (от фидера к КСТП) | 11:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | КТП 66-7-6 Л1 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Переподключение ВЛ 0.4кВ | 11:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Выправка опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-1к0В ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-9-21 | [7 empty] | Кемчуг | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
| 28.02.2025 (Пятница) | ф 87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Пролет опор №2/11/29-2/11/29/4 Монтаж совместным подвесом ВЛИ-0.4кВ, Л2 от КТП 87-6-34 | 11:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Оп. № 5а/2а/3 -Регулировка РЛНД | 11:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КТП 134-2-89 | 11:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КТП 66-3-1 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | [11 empty] | Замена прибора учета | 11:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 66-1-4 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | [11 empty] | Замена прибора учета | 11:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 167-8 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Выправка опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-1к0В ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-9-21 | [7 empty] | Кемчуг | [11 empty] | Замена опор | 11:00-17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.