## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 25.09 по 29.09.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 25.09.2023 ( понедельник) | ф. 134-1 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода совместным подвесом оп.№ 22/2-22/1, установка анкера, врезка в Л1 от КТП 134-1-45 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф.134-1 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4кВ Л4 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ Л1 пролет опор 1-3/4 | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ПС-47 "Глядено" | [19 empty] | ПС-47 "Глядено" ВЛ Т-27, ВТ -27 демонтаж ВЧЗ Т-27 и КС Т-27 | 6:00 - 22:00 |  | СП Соколовский К.Л.
|  | ТП 134-2-86 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий (Монтаж прибора учета) | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 87-6-15 | [7 empty] | Устюг | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий (Монтаж прибора учета) | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф ф94-1,94-5,94-10. 2 сек 10 кВ,2Т 110/10 кВ | [7 empty] | Барабаново, Частоостровское, | быт, школа | [10 empty] | ВЛ 10 кВ ф 94-5 Замена Анкерной опоры № 1, замена голого провода на СИП , ОПН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт. | [10 empty] | замена опор, ж/б приставок в пр оп 3-8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | замена анкерно опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 26.09.2023 ( вторник) | ф.144-31 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 16 Врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 134-13, ф.134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | оп 103 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС-68 "Суханово" | [19 empty] | ПС-68 "Суханово" ВЛ Т-37, ВТ -37 демонтаж ВЧЗ Т-37 и КС Т-37 | 10:00 - 17:00 |  | СП Соколовский К.Л.
|  | Вл-10кВ ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж реклоузеров | 10:00 - 17:00 |  | РЭК Сибири
|  | ТП 86-2-11 | [7 empty] | Арей | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 к ф 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [8 empty] | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-1-24 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Реконструкция КТП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 27.09.2023 ( среда) | ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена КТП 134-2-72 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Установка подставной опоры №82А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф.144-28 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. № 16 Установка подставных,врезка, монтаж РИМ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ПС-88 "Талая" | [19 empty] | ПС-88 "Талая" ВЛ Т-39, ВТ -39 демонтаж ВЧЗ Т-39 и КС Т-39 | 10:00 - 17:00 |  | СП Соколовский К.Л.
|  | Вл-10кВ ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж реклоузеров | 10:00 - 17:00 |  | РЭК Сибири
|  | ТП 134-2-84 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Выполнение технических условий (Монтаж прибора учета) | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-1-24 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-2-14 | [7 empty] | пл. Пугачево | [11 empty] | Проверка прибора учета, возможно замена | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф ф94-1,94-5,94-10. 2 сек 10 кВ,2Т 110/10 кВ | [7 empty] | Барабаново, Частоостровское, | быт, школа | [10 empty] | ВЛ 10 кВ ф 94-5 Замена Анкерной опоры № 1, замена голого провода на СИП , ОПН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт. | [10 empty] | замена опор, ж/б приставок в пр оп 3-8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | замена анкерно опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 28.09.2023 ( четверг) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Врезка Вновь построенной КСТП оп.№ 12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ 10кВ Пролет опор № 101-98 | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ф. 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Оп. 22/36 врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС-47 "Глядено" | [19 empty] | ПС-47 "Глядено" ВЛ Т-19, ВТ -19 демонтаж ВЧЗ Т-19 и КС Т-19 | 6:00 - 22:00 |  | Соколовский К.Л.
|  | ПС-135 "Заря" | [19 empty] | ПС-135 "Заря" ВЛ Т-19, ВТ -19 демонтаж ВЧЗ Т-19 и КС Т-19 | 6:00 - 22:00 |  | Соколовский К.Л.
|  | Вл-10кВ ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж реклоузеров | 10:00 - 17:00 |  | РЭК Сибири
|  | ТП 121-03-2 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Подключение к сетям нового потребителя | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 к ф 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | быт. | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [8 empty] | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 66-1-24 | [7 empty] | 13 борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
29.09.2023 (Пятница)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.