## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 25.12 по 29.12.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 25.12.2023 ( понедельник) | КТП 139-17-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Установка АВ-0.4кВ, ввод в ТП, монтаж провода совместным подвесом с ВЛ10 кВоп№22/20а/1 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Замена ж.б опоры, РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП45-7-1 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Медведа | [11 empty] | Расчистка провеки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+СВЛ
|  | ТП 121-03-36 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
| 26.12.2023 ( вторник) | ВЛ-10кВ ф. 144-28 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Ремонт ПУ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ+УЭЭ
|  | ТП 66-3-1 Л1 | [7 empty] | Памяти 13 Борцов | [11 empty] | Демонтаж сущ. опор, врезка ВЛИ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3,66-7 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Медведа | [11 empty] | Расчистка провеки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+СВЛ
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Борлок | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ТП 134-2-61 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Монтаж прибора учета, выполнение технических условий | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-8-1 | [7 empty] | Кразовский | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
| 27.12.2023 ( среда) | ф. 87-3 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Пролет опор 201-202/1 Замена оапор, замена провода, установка подставной опоры 201/а | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 66-3-2 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Медведа | [11 empty] | Расчистка провеки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+СВЛ
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Борлок | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 167-5-3 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | 135-3-5 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 66-1-4 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Демонтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-2-38 | [7 empty] | с. Дрокино | быт. | [10 empty] | Монтаж прибора учета, выполнение технических условий | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
| 28.12.2023 ( четверг) | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Замена ж.б опоры, РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ф.63-8 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | КСТП 63-8-49 Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор, замена РЛНД 41 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Медведа | [11 empty] | Расчистка провеки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+СВЛ
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Борлок | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 167-5-3 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.12.2023 (Пятница) | КСТП 140-10-57 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 66-7-5 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Медведа | [11 empty] | Расчистка провеки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+СВЛ
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Борлок | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 167-5-3 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ТП 45-13-7 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Замена измерительных тр-в тока | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 45-4-15 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.