## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2024 г. с 29.01 по 02.02.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 29.01.2024 ( понедельник) | КСТП 140-10-57 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Доделки по замене КСТП | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф.136-3, отпайка на ТП 136-3-3 | [7 empty] | Гладкое | [11 empty] | Работа в охранной зоне ВЛ10 кВ, Замена оп. №1,5 Л2 от тп 136-3-3 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | КТП № 63-7-34 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий, монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП №45-13-3 МУП | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий, монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-4 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор, монтаж КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 30.01.2024 ( вторник) | ф. 87-3 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Пролет опор 201-202/1 Замена оапор, замена провода, установка подставной опоры 201/а | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 167-7 | [7 empty] | Тростнецово | [11 empty] | Оп № 50 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ТП 94.2-7 | [7 empty] | Кубеково | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета на опоре | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 94-1-1 | [7 empty] | Барабаново | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета на опоре | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-2 | [7 empty] | Арей | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-8 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 оп 27/1 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Ремонт РЛНД 10 кВ ктп 86-5-4 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | быт. | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 31.01.2024 ( среда) | ТП 66-3-1 Л1 | [7 empty] | Памяти 13 Борцов | [11 empty] | Демонтаж сущ. опор, врезка ВЛИ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ТП 140-10-64 | [7 empty] | Элитовские горки | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ Л2от Ру-0,4кВ ТП 140-10-64 совместным полдвесом с ВЛ10-кВ ф. 140-10 до оп. №196/52/2 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф.63-8 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | КСТП 63-8-49 Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ТП 133-8-18 | [7 empty] | Сухая Балка | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий временного договора, монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-4 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ КТП 47-4-63 | [7 empty] | Расскаты | быт. | [10 empty] | Замена провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор, монтаж КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 01.02.2024 ( четверг) | ф. 21-6 | [7 empty] | Ганина Заимка | [11 empty] | Пролет опор 1/3-1/5 Вырубка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | Степанов С.С.
|  | Отпайка ф. 134-2 опора №89/1 | [7 empty] | СНТ Энергетик | [11 empty] | Монтаж ВЛЗ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 134-2-91 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.133-10-11 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Замена СТП | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-1,45-3 | [7 empty] | Емельяново, Больница | [11 empty] | Рекострукция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ, подрядная организация
|  | ТП 87-3-9 | [7 empty] | Погорелка | быт. | [10 empty] | Замента прибора учета и измерительных трансформаторов в ТП | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП-86-4-10 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий, монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-8 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-2 | [7 empty] | Арей | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 134-2-19 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена АВ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 02.02.2024 (Пятница) | КСТП 87-3-70 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ от КСТП 87-3-70 Л2 оп 6/4 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | КТП 139-17-1 | [7 empty] | Сухая балка | [11 empty] | Перевод абанентов, Установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-1,45-3 | [7 empty] | Емельяново, Больница | [11 empty] | Рекострукция ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ, подрядная организация
|  | ТП 45-7-25 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета на опоре | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | Элита, ст Минино | [11 empty] | Расчистка трассы средней поросли, Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-4 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | быт. | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-7-2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор, монтаж КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер Громов А.А.