## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 27.11 по 01.12.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 27.11.2023 ( понедельник) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.63-8, КТП 63-8-49 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | КСТП 63-8-49, заменга ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | КТП 63-6-44 Л1, КТП63-5-2 Л2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | Яр энерго
|  | ТП 45-7-13 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 116-3-3 | [7 empty] | Творогово | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 133-8-8 | [7 empty] | Сухая Балка | быт. | [10 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево , СНТ | [11 empty] | Регулировака РЛНД, привод, КЗ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 66-3-2 | [7 empty] | 13 борцов | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ 0,4 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода СИП | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 28.11.2023 ( вторник) | КТП 139-17-19 Л1, КТП 139-17-16 Л1 | [7 empty] | СНТ ЛУЧ | [11 empty] | Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ф. 64-1-65 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Демонтаж КСТП | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | 139-17-15 | [7 empty] | СНТ Луч | [11 empty] | Демонтаж КСТП | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 87-3 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Охранная зона ВЛ 10кВ опора №202/1 установка КСТП | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 88-1-5 | [7 empty] | Талое | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП-87-2-8 | [7 empty] | Устюг | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-2-30 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [7 empty] | Сухая Балка | [11 empty] | Замена анкерной опоры № 1 и РЛНД | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 66-7-5 | [7 empty] | 13 борцов | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ 0,4 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 29.11.2023 ( среда) | ф.64-7, отпайка от опоры 9а/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка подкоса оп№ а 47. Оп. 9/а/37/5 - оп. 9/А/46 Монтаж провода ВЛ-04кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ. установка подкоса оп№ а47 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 140-10-64 | [7 empty] | Элитовские горки | [11 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4кВ Л2 от Ру-0,4 кВ ТП140-10-64 совместным подвесом с ВЛ10 кВ ф.140-10 до оп. №196/52/2 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ТП 63-8-35 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий, подключение нового потребителя | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 133-7-5 | [7 empty] | Сухая Балка | быт. | [10 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево , СНТ | [11 empty] | Регулировака РЛНД, привод, КЗ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 167-5-3 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ 0,4 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода СИП | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 30.11.2023 ( четверг) | ф. 121-03 отпайка на СНТ Геркон | [7 empty] | СНТ Геркон | [11 empty] | Установка опор ВЛ 10 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 64-5 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Опора 23/4 Врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 87-3 | [7 empty] | Погорелка | [11 empty] | Пролет опор 201-202/1 замена опор,замена провода | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 140-10-57 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена СТП | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ТП 135-3-5 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-2-104 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-8-19 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 45-2-19 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [7 empty] | Сухая Балка | [11 empty] | Замена анкерной опоры № 1 и РЛНД | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 45-7-1 | [7 empty] | Арийск | [11 empty] | Перевод абонентов на ВЛ 0,4 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 01.12.2023 (Пятница) | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 5а/2а, врезка вновь построенной ВЛЗ 10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Установка подставной опоры 37а, врезка ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов
|  | КТП 63-6-44 Л1, КТП63-5-2 Л2 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | 86-5-9 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | Замена прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 86-4-53 | [7 empty] | Придорожный | быт. | [10 empty] | Выполнение технических условий, подключение нового потребителя | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 66-9-4 | [7 empty] | 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево , СНТ | [11 empty] | Регулировака РЛНД, привод, КЗ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ ктп 134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода СИП | 10:00-17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.